## Slide 1: CLÚSTER TIC TOLIMA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y TIC
Director TIC: Ing. Francisco Bermúdez
Olga Lucia Alfonso Lannini
Secretaria de Planeación y TIC

## Slide 2: OBJETIVO
Constituirse como entidad dinamizadora orientada a mejorar la competitividad y asegurar un crecimiento sostenible de las empresas TIC del Departamento del Tolima.

## Slide 3: CLUSTER TIC Colombia

## Slide 4: Iniciativa Clúster
Factores críticos de Éxito en una iniciativa Clúster

## Slide 5
PLAN DE TRABAJO

## Slide 6: Plan de Trabajo
Fase 1: Mapping de negocios TIC en el TOLIMA
Fase 3: Coaching y gobernanza
Fase 2: Desarrollo estratégico de los segmentos definidos en la fase 1
Fase
1
Fase
3
Fase
2
Desarrollo estratégico y consolidación de un clúster TIC en el Tolima

## Slide 7: Fase 1. Mapping de negocios TIC en el TOLIMA
Objetivo
Duración
El objetivo de esta fase es realizar un análisis de los principales agentes de la cadena de valor TIC e identificar los principales segmentos estratégicos en el Tolima.
Esta Fase tendrá una duración aproximada de 8-10 semanas.

## Slide 8: Fase 1 Actividades
Reunión inicial de coordinación
Identificación de las empresas existentes e instituciones relacionadas
Elaboración de una base de datos preliminar
Reunión para coordinar los resultados de la primera segmentación de negocios
Realización de entrevistas
Listado de los principales retos estratégicos
Reunión de priorización
Concretar compromisos

## Slide 9: Fase 2. Desarrollo estratégico
Objetivo
Duración
Una vez detectados los principales segmentos estratégicos podemos realizar en paralelo proyectos de desarrollo estratégico con cada grupo de empresas para posicionarlas y ayudarlas a mejorar su competitividad en cada uno de los segmentos establecidos.
Esta Fase se realizara en aproximadamente 14 semanas.

## Slide 10: Fase 2 Actividades
Reunión y/o Talleres de coordinación (kick off) para fijar objetivos, alcances, metas, estructura, equipo de trabajo, entre otros.
Análisis desde un punto de vista estratégico
Grupos de Trabajo con empresas según estrategias
Presentación pública para debatir la estrategia propuesta con los empresarios.
Definir el plan de acción
Definir modelo de gobernanza

## Slide 11: Fase 3. Coaching y Gobernanza
Objetivo
Duración
Una vez definido el plan de acción y los proyectos estratégicos, el objetivo es activar la iniciativa consolidando un núcleo duro empresarial, realizar un plan de viabilidad del clúster y la definición de un gestor del clúster.
La duración del Coaching es de 6 meses.

## Slide 12: Fase 3 Actividades
Se realizaran actividades de puesta en marcha del núcleo duro empresarial y de puesta en marcha de metodologías para definir proyectos
Soporte abierta al clúster manager para la supervisión, monitoreo y resolución de dudas.

## Slide 14: Propuestas
Mercado Internacional
Mayor Experiencia
2 Coaching Proyectos

## Slide 15
Calendario del proyecto

## Slide 16: Costo estimado
Fase 1
Mapeo de segmentos estratégicos de negocio en un clúster TIC
$90.000.000
Fase 2
Desarrollo estratégico de un segmento de negocio en TIC
$200.000.000
Fase 3
Coaching, puesta en marcha de 2 proyectos y def. gobernanza
$80.000.000

## Slide 18: Propuestas
Menor Costo
Cercanía con el Dept
Convocatorias Nacionales

## Slide 19
Calendario del proyecto

## Slide 20: Costo estimado
Fase 1
Mapeo de segmentos estratégicos de negocio en un clúster TIC
$60.787.500
Fase 2
Desarrollo estratégico de un segmento de negocio en TIC
$81.262.500
Fase 3
Coaching, puesta en marcha de 2 proyectos y def. gobernanza
$52.500.000

## Slide 21: Caracterización Empresas TIC
Chart: Caracterización Sector
Telecomunicaciones | 21
Desarrollo de Software | 28
Servicios TI | 9
Hardware | 1

## Slide 22: Caracterización Empresas TIC
Chart: Caracterización # Empleados
| entre 1-5 empl | entre 6-10 empl | entre 11 -15 empl | entre 16 - 20 empl | Mayor a 20 | N/A
 | 45 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2

## Slide 23
Gracias por su atención