## informe supervisión
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | CODIGO: FOR-CB-013
| MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 03
| INFORME DE SUPERVISION |  |  |  |  | Vigente desde: 20/08/2015
INFORME NÚMERO: |  | 3 |  | FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)
GRADO DE RESPONSABILIDAD
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL: | CONTRATO | NÚMERO: | 0601 | FECHA : (dd/mm/aa) | 2016-05-27
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario) |  | CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL Y AGROINDUSTRIAL " PROHACIENDO" |  |  | NIT: | 890.706.424-1
VALOR INICIAL: |  | 750000000 |  | PLAZO INICIAL: | 90 DIAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) |  | 1956 DEL 23 DE MAYO DE 2016 |  | RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario) | 4202 DEL 27 DE MAYO DE 2016 |  | eliminación del objeto, de la fecha de terminación, EN LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN SE ELIMINA EL # DE DÍAS SUSPENDIDOS Y # DE DÍAS ACTIVOS, ETC --- ELIMINAR EL INFORME DE ACTIVIDADES COMO ANEXO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario) |  | EYBER JAVIER TRIANA PARRA |  | ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA: | CLAUSULA DECIMAPRIMERA DEL CONVENIO
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR: |  | javier.triana@tolima.gov.co
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa) |  | 2016-05-27 |  | FECHA INICIACION: (dd/mm/aa) | 2016-05-27
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN | FECHA (dd/mm/aaaa) | OBJETO |  |  |  | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA | FECHA (dd/mm/aaaa) | VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO |  | PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO | RP y CDP | FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
0
0
0
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa) |  | FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa) | No. DEL ACTA | FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: | NO | SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL) |  |  | N/A
ENTIDAD PUBLICA: | NO | TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL: |  |  | ANTICIPO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO: |  | acta de inicio |  | MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | IBAGUÉ
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN: |  | N/A |  | FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: |  | N/A |  | FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa) | 2016-06-02
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: |  | Certificación |  | MES(es): | mayo de 2016
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No: |  | Certificación |  | MES(es): | mayo de 2016
4. INFORMACIÓN CONTABLE
4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  |  |  | VÍA SECUNDARIA
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR: |  | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO |  |  | VALOR | 0
|  | CONSTRUCCIÓN |  |  | VALOR | 0
|  | MANTENIMIENTO |  |  | VALOR | 0
4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES
CONCEPTO |  | VALOR |  | DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO |  | 0
EDIFICACIÓN |  | 0
MEJORAS |  | 0
OTROS __________ |  | 0
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL) |  |  | No. RP | VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03 - 3 - 9122- 8020 APOYO A LA AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA |  |  | 4202 | 750000000
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO) |  |  |  |  | 375000000
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO |  |  |  |  | 375000000
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 375000000
4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO (Para contratistas del Regimen Simplificado)
VALOR AL CONTRATISTA |  |  |  |  | 375000000
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 375000000
4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |  |  | 0
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES |  |  | 0
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES |  |  |  |  | 0
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR |  |  |  |  | 0
SUMAS IGUALES |  |  | 0 |  | 0
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  | 750000000
ADICIONES O DISMINUCIONES |  |  | 0
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO
PAGOS PARCIALES CANCELADOS
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 375000000
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 375000000
SUMAS IGUALES |  |  | 750000000 |  | 750000000
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  | 0
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR |  |  | 0
ANTICIPO CANCELADO |  |  |  |  | 0
PAGOS PARCIALES CANCELADOS |  |  |  |  | 0
VALOR PRESENTE PAGO |  |  |  |  | 0
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 0
SUMAS IGUALES |  |  | 0 |  | 0
5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE DEL SUPERVISOR |  | EYBER JAVIER TRIANA PARRA
FIRMA:
Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.
CAMPOS VALIDACIONES
ANTICIPO
PAGO ANTICIPADO
PORCENTAJE
ACTA PARCIAL
PAGO POR PERÍODOS
PAGO ANTIC. Y ACTA PARCIAL
OTRO
SI
NO
CONTRATO
CONVENIO

## Anexo 1
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | CODIGO: FOR-CB-013
| MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | VERSIÓN: 03
| INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | Vigente desde: 20/08/2015
1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Apoyar la formulación y estructuración de proyectos del sector agropecuario y las cadenas productivas priorizadas por la secretaría de desarrollo agropecuario y producción alimentaria del departamento del Tolima Teniendo en cuenta la integración y ejecución de los actores. |  | Se ha apoyado en los comites tecnicos de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Produccion Alimentaria para la definicion, formulacion y estructuracion de los proyectos productivos. | Actas de los comites desarrollado en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria | Reposa en el archivo de la Secretaria.
Apoyar a la actualización y registro de proyectos de la secretaría de desarrollo agropecuario y producción alimentaria del departamento del Tolima en las plataformas requeridas. |  | Se actualizacion y registro del proyecto :" Apoyo a proyectos de reforestacion productora y protectora en el Departamento del Tolima". jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkSe ha apoyada a la actualizacion y registro de los proyectos de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Produccion Alimentaria mediante la identificacion del estado de Contratos y convenios de la SDA Y PA en el año 2015. | Certifcacion de la actualizacion del proyecto , expedida por planeacion. jjjjjj JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Matriz de estado de Contratos y Convenios de la SDA Y PA . | Reposa en el archivo de la Secretaria.
Apoyar al fortalecimiento de las actividades que se desarrollen en el departamento con relación a convocatorias vigentes de las entidades públicas privadas para la gestión de recursos de la secretaría de desarrollo agropecuario y producción alimentaria del departamento del Tolima. |  | Apoyo a la realizacion del Informe final presentando por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Produccion Alimentaria ante el Ministerio de Agricultural para adelantar gestiones de recursos, para atender a los afectados por el Fenómeno del Niño en el departamento del Tolima. En la lineas de ayuda de fertilizantes, tanques y silo | Actas de los comites desarrollado en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria | Reposa en el archivo de la Secretaria.
Establecer y mantener relaciones cordiales y reciprocas con redes o grupos de personas internas y externas a la organización que faciliten la consecución de los objetivos institucionales. |  | Durante el presente periodo se esta agendando en conjunto con el supervisor la programacion de las reuniones | Actas de los comite desarrollado en la Secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimentaria | Reposa en el archivo de la Secretaria de desarrollo agropecuario y producción alimentaria
Constituir las pólizas pactadas en el contrato. |  | Se radico poliza de seguro de cumplimeitno entidad estatal del 26/02/2016, la cual reposa en la Dirección de Contratación. | Poliza de cumplimiento entidad estatal | Anexo poliza
Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, o en las disposiciones que las modifiquen, deroguen o adicionen. Documentos que deben enviar al supervisor del contrato dentro de los cinco primeros días de cada mes, con el fin de gestionar el respectivo pago mensual. |  | Se presentan los soportes de Salud – Nueva EPS, Pensión - Colfondos y ARL- Positiva, los cuales reposan en la en la Dirección de Contratación. | Planilla de pago aportes al Sistema de Seguridad Social Integral | Anexo Planilla
• Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato de prestación de servicios profesionales. |  | Se firma acta de inicio con fecha del 24 de febrero de 2016. Del contrato No. 0063 del 22 de Febrero de 2016. | Acta de inicio del 24 de Febrero de 2016 | Anexo, Acta de inicio del 24 de Febrero de 2016
• Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. |  | se apoyo a la secretaria en todo lo concerniente al consejo seccional de agricultura departamental en el Centro de convenciones de la Gobernacion del Tolima. | Registro fotografico | Anexo registro fotografico.
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS | EVIDENCIA | MECANISMO DE VERIFICACION | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.
NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : |  | EYBER JAVIER TRIANA PARRA
FIRMA: